## EJEMPLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RAMAS ANEXAS
DEPARTAMENTO XY
Cod. | Acción de mediano plazo | Cod. | Acción de Corto Plazo | Cod. | Operación / Actividad | Fecha prevista |  | Resultado Intermedio Esperado | Ponderación | Indicador |  |  |  | Cronograma de Programación | [11 empty] | Tareas Específicas | Área Organizacional Ejecutora | Medio de Verificación | Bien o Servicio Demandado | Partida de Gasto | Presupuesto de Gastos
[6 empty] | Inicio | Fin |  |  | Descripción | Fórmula | Línea Base | Meta | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AMP 2.6 | Optimizar la asignación de recursos presupuestarios y de liquidez. | ACP-16 | Ejecutar transferencias de recursos de manera oportuna a instituciones públicas en el marco de la normativa vigente. | 6.3 | Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno de la CSCyRA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Sistemas de administración y control interno han sido evaluados en su grado de cumplimiento y eficacia en el marco de la normativa vigente | 100% | [17 empty] | Departamento XY
|  |  |  | 6.3.1 | Realización de AuditorÍas | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 100% de auditorías de confiabilidad programadas se han realizado | 20% | Porcentaje de auditorías realizadas | (Nro. de auditorías realizadas / Nro. de auditorías programadas)*100 | 12 | Meta: 18; Cronograma de Programación ENE: 5; Cronograma de Programación FEB: 5; Cronograma de Programación MAR: 8 | Identificación de estado de situción, diseño de plan de trabajo, realización de auditorías, consolidación de resultados | Departamento XY | Informes de auditorías REALIZADAS | Pasajes | 22110 | 3600 | 00.00.02 | UAI
[6 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [19 empty] | Departamento XY |  | Viáticos | 22210 | 3339 | 00.00.02 | UAI | bar: Cronograma de Programación ENE to Cronograma de Programación MAR
|  |  |  | 6.3.2 | Cobertura de vacunacion pentavalente 3D | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 100% de niños menores de 1 año con cobertura util con vacuna 3D | 20% | Porcentaje de poblacion infantil vacunada 3D | (Nro. de niños menores de 1 año vacunados 3D / Nro. de niños menores de 1 año programados para vacunacion 3D )*100 | 75% | Meta: 100%; Cronograma de Programación MAR: 20%; Cronograma de Programación JUN: 30%; Cronograma de Programación SEP: 30%; Cronograma de Programación DIC: 20% | vacunacion en servicio y Campañas de vacunacion 3D | Departamento XY | Informe de CAI (COMITÉ DE ANALISIS DE INFORMACION TRIMESTRAL | Pasajes | 22110 | 3600
[6 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [19 empty] | Departamento XY |  | Viáticos | 22210 | 3339
|  |  |  | 6.3.3 | Pago de servicios basicos (agua, luz, internet, telefonia, gas) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Servicios Basicos permanentes | 20% | Porcentaje de pagos de servicios | (Nro.de pagos de servicios basicos realizados /Nro.de pagos de servicios basicos programados)*100 | 0% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Informe mensual de servicios generales | Departamento XY | Informe mensual de servicios generales de pagos de servicios | Agua |  | 3600 | 00.00.02 | UAI
[6 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [19 empty] | Departamento XY |  | luz |  | 3339 | 00.00.02 | UAI
|  |  |  | 6.3.4 | Realizar la evaluación de riesgo laboral en empresas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Nivel de riesgo identificado | 40% | Porcentaje de evaluaciones de riesgo por empresa afiliada | (Nro. de evaluaciones de riesgo realizadas / Nro. de evaluaciones de riesgo programadas)*100 | 0% | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Documento de evaluación de riesgo | Seguridad Industrial | Informe mensual de evaluacion riesgo a empresas afilidadas | Viáticos | 22210 | 2000 | 00.00.02 | UAI
[13 empty] | Cronograma de Programación OCT: 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 6.3.1 | Realización de Auditorias de Confiabilidad a los estados financieros de la CSCyRA. | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 100% de auditorías de confiabilidad programadas se han realizado. | 40% | Porcentaje de auditorías realizadas | (N° de auditorías realizadas / N° de auditorías programadas) * 100 | 0% | Meta: 100%; Cronograma de Programación SEP: 100% | Identificación de estado de situación, diseño de plan de trabajo, realización de auditoria, consolidación de resultados. | Departamento de Auditoría Interna | Informes de auditorías de confiabilidad. | Pasajes | 22110 | UAI
[29 empty] | Viáticos | 22210 | UAI
|  |  |  | 6.3.2 | Realización de auditorías especiales, operativas y no programadas a nivel nacional. | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 100% de auditorías programadas se han realizado. | 30% | Porcentaje de auditorías realizadas | (N° de auditorías realizadas / N° de auditorías programadas) * 100 | 0% | Meta: 100%; Cronograma de Programación SEP: 25%; Cronograma de Programación OCT: 25%; Cronograma de Programación NOV: 25%; Cronograma de Programación DIC: 25% | Identificación de estado de situación, diseño de plan de trabajo, realización de auditoria, consolidación de resultados. | Departamento de Auditoría Interna | Informes de auditorías especiales, operativas y no programadas. | Pasajes | 22110 | UAI
[29 empty] | Viáticos | 22210 | UAI
|  |  |  | 6.3.3 | Seguimiento a las recomendaciones de auditorias y entidades fiscalizadoras, para determinar el grado de cumplimiento. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 100% del seguimiento a recomendaciones se ha realizado. | 30% | Porcentaje de seguimientos a recomendaciones | (N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100 | 0% | Meta: 100%; Cronograma de Programación NOV: 50%; Cronograma de Programación DIC: 50% | Revisión de resultados de auditoría, elaboración de cronograma de trabajo, seguimiento a acciones correctivas, emisión de informe de seguimiento. | Departamento de Auditoría Interna | Informe de seguimiento a recomendaciones. | Pasajes | 22110 | UAI
[29 empty] | Viáticos | 22210 | UAI
[30 empty] | TOTAL GESTIÓN 2024 | 22817
[9 empty] | Elaborado por: |  |  |  | Cronograma de Programación DIC: Aprobado por: