## REPORTE SEMANAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACION
FORMULARIO DE REPORTES SEMANALES
GESTIÓN 2024
UNIDAD ORGANIZACIONAL |  |  | ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ (EJEMPLO)
SEMANA |  |  | DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2024
ACTIVIDADES POA 2024 | [6 empty] | EJECUCION PRESUPÚESTARIA 2024 |  |  |  | ACTIVIDADES EXTRA POA
CODIGO | OPERACIÓN | CODIGO | ACTIVIDAD | META (*) | Porcentaje meta mensual programada | % AVANCE SEMANAL | DESCRIPCION PARTIDA | PARTIDA | MONTO EN BS. | OBSERVACIONES | ACTIVIDAD | RESULTADO
1 | Supervisión de los Establecimientos de Salud de la Regional habilitados, en el marco de la normativa vigente de la ASUSS | 1.1 | Consolidar documentación para supervisión de los Establecimientos de Salud habilitados | Documentación consolidada para rehabilitación de Establecimientos de Salud elaborados | meta realizada hasta junio | Meta cumplida hasta junio | Útiles de Escritorio y Oficina | 39500 | 2000 | Devengado según C31 nº1545 | Visita a empresa afiliada SUDAMERICANA | socializacion de servicios
|  | 1.2 | Gestión con la ASUSS para la supervisión de habilitación de Establecimientos de salud | Rehabilitación de Establecimientos de salud Gestionados con la ASUSS | meta programada para agosto/2024 | Meta programada para agosto/2024 | Útiles de Escritorio y Oficina | 39500 |  | monto a gastar en agosto/2024
|  | 1.3 | Rehabilitación del Establecimiento de salud | Establecimiento de salud Rehabilitado | 1 | Se llego a un 25% en la semana del 22 al 26 de julio , del 100% que representa la habilitacion de 1 establecimiento de salud con lo cual se cumplio la meta del mes | Útiles de Escritorio y Oficina | 39500 | 900 | pago solicitado compra de materiales para rehabilitacion de salud | reunion ASUSS, 23 de julio coordinacion calidad | se realizó acuerdos de seguimientos
2 | Acreditar los Establecimientos de Salud de la Caja de Salud de Caminos y R.A en el marco de la normativa vigente de la ASUSS | 2.1 | Consolidar documentación para acreditación del Establecimiento de Salud | Documentación consolidada para acreditación de Establecimientos de Salud elaborados | 10% | Para la cuarta semana de julio se esperaba llegar a un 2,5% del 10% previsto, se llego a alcanzar la meta mensual programada | Útiles de Escritorio y Oficina | 39500 | 5000 | Devengado según C31 nº1549
|  | 2.2 | Gestión con la ASUSS para la acreditación de Establecimientos de salud | Gestión de acreditación de Establecimientos de salud Gestionados con la ASUSS | Meta programada para agosto/2024 | Meta programada para agosto/2024 | Gastos Especializados por atención medica y otros | 25120 |  | monto a gastar en agosto/2024
(*) NOTA: LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SE SOLICITARAN EN LOS INFORMES TRIMESTRALES